**УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПРОЕКТ**

**«Практика внедрения и реализации Федеральной образовательной программы дошкольного образования в условиях ДОО»**

Разработчик: старший воспитатель

Приказчикова О.А.

Введение

Актуальность темы обусловлена тем, что с 1 сентября 2023 года в соответствии с Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 г. № 1028 «Об Утверждении Федеральной образовательной программы дошкольного образования» дошкольные образовательные организации будут реализовывать единую для всех детских садов федеральную образовательную программу (далее ФОП ДО).
Федеральная образовательная программа вводит базовый уровень требований к объему, содержанию и результатам педагогической деятельности с дошкольниками в детских садах, а также способствует реализации нескольких основополагающих функций дошкольного уровня образования. В приказе отмечено, что ФОП ДО разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования

(далее — ФГОС ДО).

 **Паспорт проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | «Практика внедрения и реализации Федеральной образовательной программы дошкольного образования в условиях ДОО» |
| Проектная группа (исполнители) | Заведующий ДОУ, старший воспитатель, воспитатели ДОУ  |
| Основная идея | Поиск эффективных управленческих механизмов (инструментов), управленческих решений по сопровождению процессов внедрения ФОП ДО в дошкольной образовательной организации в соответствии с требованиями (изменениями) законодательства |
| Цель проекта | Обеспечить организационно-методическое сопровождение внедрения и реализации ФОП ДО в соответствии с требованиями законодательства |
| Задачи проекта | - Изучить законодательные акты, методические рекомендации федерального, регионального и муниципального уровней (предметная область – дошкольное образование)* Определить основные этапы и направления внедрения ФОП дошкольного образования в ДОО (стратегия на краткосрочный период)
* Разработать и реализовать планграфик (дорожную карту) внедрения и реализации ФОП ДО в ДОО (тактические шаги на краткосрочный период)
* Актуализировать (разработать - для новых организаций) образовательную программу ДОО
* Актуализировать (внести изменения, дополнения) в Программу развития ДОО в контексте изменений законодательства
* Привести в соответствие с рекомендациями Минпроса РФ инфраструктуру ДОО
* Обеспечить ресурсное сопровождение внедрения и реализации ФОП ДО (в соответствии с организационным разделом ФОП ДО)
* Привести в соответствие с законодательством контент официального сайта ДОО
 |
| Ключевые способы (механизмы) реализации проекта (нормативно-организационные, содержательно-методические, информационные) | Нормативно-организационные:* Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
* ФЗ-304 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся"
* Приказ Минтруда России от 19 апреля 2021 года № 250н «Об утверждении профессионального стандарта руководителя образовательной организации (управление дошкольной образовательной организаций и общеобразовательной организацией). Зарегистрировано в Министерстве юстиции рег.№64848 от 02 сентября 2021 года
* Федеральный закон № 371-ФЗ от 24.09.2022 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации». Реализация основных положений ФОП ДО И ФГОС ДО в контексте Стратегии развития воспитания в РФ до 2024 г. и Указа Президента от 25.01.23 № 35.
* Основные положения Постановления Правительства РФ № 1701 “О внесении изменений в государственную программу РФ… “
* Приказ Мипроса от 8 ноября 2022г. № 955 «О внесении изменений в некоторые приказы…в том числе ФГОС ДО»
* Указ Президента РФ от 09.11.2022г. № 809 «Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»
* Федеральная образовательная программа дошкольного образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 "Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования") и др.

Содержательно-методические:приведение в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО образовательной программы ДОО и локальных актов, регламентирующих ее реализацию- мониторинг состояния методической работы в ДОО, определение направлений совершенствования в соответствии с ФОП ДО* мониторинг психолого-педагогической компетентности кадров ДОО (управленческих, педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала), удовлетворение профессиональных (в том числе информационных) потребностей работников ДОО
* мониторинг состояния инфраструктуры ДОО и комплектации учебно-методических материалов в целях реализации образовательных программ ДОО

организация сетевого взаимодействия для совместного использования ресурсов, создания информационной среды, способствующей внедрению и реализации ФОП ДО* выявление и продвижение эффективных моделей педагогических практик методического сопровождения внедрения и реализации ФОП ДО на основе ФГОС ДО
* выявление профессиональных затруднений и методическая поддержка участников конкурсов педагогического мастерства на основе ФГОС ДО в условиях реализации ФОП дошкольного образования.

Информационные:* формирование банка нормативно-правовой и организационно-методической документации по внедрению и реализации ФОП ДО
* организация информационного пространства (официальные сайты, группы в социальных сетях, профессиональных сообществах и т.д.)
* распространение лучших образцов деятельности педагогов в профессиональном сообществе.
 |
| Перечень значимых продуктов | * Пакет нормативно-правовых документов федерального уровня
* Пакет локальных актов по реализации образовательной деятельности ДОО по реализации ФОП ДО в соответствии с требованиями законодательства
* Аналитические материалы по итогам мониторинга образовательной деятельности ДОО в контексте внедрения ФОП ДО
* Аналитические материалы по определению соответствия рекомендациям Минпроса РФ инфраструктуры и комплектации учебно-методических материалов для реализации образовательной программы ДОО
* Материалы эффективных педагогических практик по внедрению и реализации ФОП ДО ДОО
* Адресные методические рекомендации педагогическим работникам ДОО по внедрению ФОП ДО, подготовке педагогов для участия в конкурсах педагогического мастерства.
 |
| Социальные партнеры | * Органы управления образованием (дошкольное образование) Учредитель
* ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования», кафедра дошкольного образования
* Спонсоры
* Поддерживающая аудитория - родители (законные представители), общественные организации и др.
* Средства массовой информации
 |

**ИНФОРМАЦИОННО - АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА**

 Изучение содержания ФОП: читаем построчно, выделяем смысловые блоки, рассматриваем преемственность задач (по возрастным группам) и их интеграцию (по образовательным областям) Сравниваем свою ООП и ФОП, создаем план корректировки ООП или разработки новой ОП программы.

**ЦЕЛЕВОЙ БЛОК ПРОЕКТА**

Цель проекта: Обеспечить организационно-методическое сопровождение внедрения и реализации ФОП ДО в соответствии с требованиями законодательства.

Задачи:

* Изучить законодательные акты, методические рекомендации федерального, регионального и муниципального уровней (предметная область – дошкольное образование);
* Определить основные этапы и направления внедрения ФОП дошкольного образования в ДОО (стратегия на краткосрочный период);
* Разработать и реализовать план-график (дорожную карту) внедрения и реализации ФОП ДО в ДОО (тактические шаги на краткосрочный период);
* Актуализировать образовательную программу ДОО;
* Актуализировать (внести изменения, дополнения) в Программу развития ДОО в контексте изменений законодательства;
* Привести в соответствие с рекомендациями Минпроса РФ инфраструктуру ДОО;
* Обеспечить ресурсное сопровождение внедрения и реализации ФОП ДО (в соответствии с организационным разделом ФОП ДО);
* Привести в соответствие с законодательством контент официального сайта ДОО.

Ожидаемые результаты:

* Реализованы основные этапы и направления внедрения ФОП дошкольного образования в ДОО;
* Реализован план-график (дорожная карта) внедрения и реализации ФОП ДО в ДОО;
* Актуализирована (разработана) Образовательная программа ДОО;
* Актуализирована Программа развития ДОО в контексте изменений законодательства;
* Наличие современной инфраструктуры ДОО;
* Наличие ресурсного сопровождения внедрения и реализации ФОП ДО (в соответствии с организационным разделом ФОП ДО);
* Действующий в соответствии с законодательством официальный сайт ДОО.

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**ПО ВНЕДРЕНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**(ФОП ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ) в МБДОУ д/с «Солнышко»**

**Первый этап – аналитико-информационный**

Подготовка плана действий (дорожной карты) по внедрению ФОП ДО

Создание рабочей группы

Подготовка и проведение педагогического совета и рабочих совещаний по проблеме

**Второй этап - внедренческий**

Определение изменений в образовательной деятельности ДОО в контексте ФОП ДО по всем условиям в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования

**Реализация 1 этапа**

Подготовка и проведение педагогического совета и создание рабочей группы

 для разработки плана-графика на переходный период внедрения ФОП ДО

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№п/п | Мероприятия | Сроки |
| 1. | Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива ДОО по нормативно-организационному, информационному, научно-методическому, экспертному сопровождению | март 2023г |
| 2. | Формирование пакета нормативно-правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в соответствии с ФОП ДО администрацией ДОО | март 2023г |
| 3. | Изучение и анализ нормативно-правовых актов педагогическими работниками ДОО | март 2023г |
| 4.  | Обеспечение повышения квалификации управленческих и педагогических работников ДОО по проблеме | апрель 2023г |
| 5. | Обеспечение участия членов рабочей группы (экспертов) в конференциях, семинарах, вебинарах и других мероприятиях по внедрению ФОП ДО | апрель 2023г |
| 6. | Составление и утверждение плана действий на переходный период внедрения ФОП ДО | апрель 2023г |

**Реализация 2 этапа**

Определение условий внедрения ФОП ДО

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№п/п | Общие установочные мероприятия | Сроки |
| 1. | Организация обсуждения нормативных документов  | апрель 2023г |
| 2. | Изучение и анализ структуры и содержания ФОП ДО | апрель 2023г |
| 3. | Приведение нормативно-правовой базы деятельности ДОО в соответствие с законодательством и в контексте внедрения ФОП ДО  | апрель 2023г |
| 4. | Определение состава программно-методического обеспечения, УМК для разработки ОП ДОО | апрель 2023г |
| 5. | Внесение изменений и дополнений в годовой план деятельности ДОО | май 2023г |
| 7. | Составление и утверждение плана действий (дорожной карты) переходного периода к реализации ФОП ДО | март 2023г |
|  |  |  |
|  |  |  |

Финансово-экономическое обеспечение подготовки к внедрению ФОП ДО

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№п/п | Мероприятия | Сроки |
| 1. | Расчет потребностей в расходах с учетом муниципального задания | апрель 2023г |
| 2. | Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы с учетом нагрузок | август 2023г |
| 3. | Приведение в соответствие с ФОП ДО должностных инструкций работников ДОО | июнь-август 2023г |
| 4. |  |  |

Информационное обеспечение введения ФОП ДО

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№п/п | Мероприятия | Сроки |
| 1. | Размещение информации на официальном сайте ДОО о введении ФОП ДО | август 2023г |
| 2. | Внесение информации о мероприятиях по введению ФОП ДО в карты самоанализа, отчет по самообследованию и другие документы | апрель 2023г |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |

Кадровое обеспечение внедрения ФОП ДО

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№п/п | Мероприятия | Сроки |
| 1. | Повышение квалификации руководящих и педагогических работников ДОО | апрель-май 2023г |
| 2. | Обеспечение информационной базы данных и библиотечного фонда как центра информатизации педагогов ДОО | май-август 2023г |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |

Материально-техническое обеспечение

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№п/п | Мероприятия | Сроки |
| 1. | Изучение и применение методических рекомендаций по созданию современной инфраструктуры ДОО | май-август 2023г |
| 2. | Изучение перечней оборудования, литературы, дидактических материалов в контексте требований ФОП ДО с учетом методических рекомендаций по инфраструктуре | май-август 2023г |
| 3. | Создание новых компонентов развивающей предметно-пространственной среды с учетом ФОП ДО | июнь-август 2023г |
| 4. |  |  |

**ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА ВНЕДРЕНИЯ ФОП ДО**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№****п/п** | **Мероприятия** | **Примерные сроки** | **Ответственные** | **Ожидаемый результат** | **Формы отчетных документов** |
| **Организационно-управленческие условия** |
|  | Создание рабочей группы по внедрению ФОП ДО | апрель 2023г | Заведующий ДОО | Продуктивная деятельность рабочей группы | Приказ по ДОО о создании рабочей группы по внедрению ФОП ДОПоложение о творческой группе |
|  | Разработка и утверждение дорожной карты по внедрению ФОП ДО  | апрель 2023г | Заведующий ДООАдминистративная группа | Реализованная в полном объеме дорожная карта | Система мероприятий, план-график действийПриказ по ДОО об утверждении дорожной карты по реализации направлений внедрения ФОП ДО |
| 3. |  Предварительный анализ ресурсного обеспечения, условий для внедрения ФОП ДО | апрель 2023г | Заведующая ДООАдминистративная группа | Аналитические данные | Аналитическая справка с учетом направлений внедрения ФОП ДОВыписка из протокола педагогического совета |
| 4. | Внесение изменений в годовой план ДОО | май 2023г | Заведующая ДООАдминистративная группа | Наличие годового плана с изменениями в контексте внедрения ФОП ДО | План-графикГодовой план с изменениями и дополнениямиПриказ по ДОО об утверждении годового плана |
| 5. | Рассмотрение рабочих вопросов по внедрению ФОП на педагогических советах и оперативных совещаниях | апрель-май 2023г | Заведующая ДОО | Управленческие решения | Выписки из протоколов Локальные акты |
| 6. | Внесение изменений в нормативные локальные акты, в том числе ОП ДО, программу развития ДОО | май-август 2023г | Заведующая ДОО | Управленческие решения | Аналитические материалыЛокальные акты |
| 7. | Мониторинг внедрения ФОП ДО соответствии с мероприятиями плана-графика | октябрь 2023г. апрель 2024г | Административная группа | Управленческие решения | Технологические картыАналитические материалыЛокальные акты |
| 8. | Организация отчетности по внедрению ФОП ДО | май 2024г | Заведующий ДОО | Управленческие решения | Локальные акты Отчеты творческой группы |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Кадровые условия** |
|  | Повышение квалификации руководящих и педагогических работников по проблеме внедрения ФОП ДО | апрель-май 2023г | ЗаведующийАдминистративная группа | Профессиональная компетентность руководящих и педагогических работников | Удостоверения План повышения квалификацииЛокальные акты |
| 2. | Проведение инструктивно-методических совещаний, педагогических часов, проблемных обучающих семинаров с указанием тематики | апрель-май 2023г | Административная группа | Управленческие решения | Аналитические материалы Выписки из протоколовЛокальные акты |
| 3. | Организация, контроль и анализ открытых просмотров образовательной деятельности | февраль-март 2024г | Административная группа | Управленческие решения | Аналитические материалы Методические рекомендации |
| 4. | Организация участия педагогических работников в педагогических советах | в течение учебного года | Административная группа | Управленческие решения | Отчетные материалы Методические рекомендации |
| 5. | Участие коллектива ДОО в конференциях и семинарах по проблеме на разных уровнях образования | в течение учебного года | Административная группа | Управленческие решения | Перечень мероприятий Сертификаты |
| 6. | Организация индивидуального консультирования педагогических работников на основе изучения запросов | в течение учебного года | Старший воспитатель | Управленческие решения | Методические рекомендацииПакет методических материалов |
| 7. | Формирование творческих групп по методическим проблемам внедрения ФОП ДО | апрель-август 2023г | Старший воспитатель | Управленческие решения | Методические рекомендации Пакет методических материалов |
|  |  |  |  |  |  |
| **Материально-технические условия** |
| 1. | Обеспечение оснащенности оборудованием в соответствии с ФГОС ДО, ФОП ДО и рекомендациями по созданию инфраструктуры ДОО | июнь-август 2023г | Заведующий ДООАдминистративная группа | Оснащенность оборудованием с учетом требований ФОП ДО | ПереченьЛокальные акты |
| 2. | Обеспечение соответствия материально-технической базы ДОО реализации ФОП ДО действующим санитарным, противопожарным нормам и нормам труда работников образовательной организации | постоянно | Заведующий ДООАдминистративная группа | Материально-технические условия для реализации ФОП ДО | ПереченьЛокальные акты |
| 3. | Обеспечение укомплектованности библиотеки ДОО печатными и электронными образовательными ресурсами в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО | июнь-август 2023г | Заведующий ДООАдминистративная группа | Укомплектованность библиотеки необходимыми учебными, справочными пособиями, художественной литературой | ПереченьЛокальные акты |
| 4. | Обеспечение доступа педагогов, переходящих на ФОП ДО, электронными образовательными ресурсами, размещенными в федеральных и региональных базах данных  | апрель-август 2023г | Заведующий ДООАдминистративная группа | Профессиональная компетентность руководителя и педагогов в использовании электронных образовательных ресурсов | Отчетные данные |
| 5. | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных отношений к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | постоянно | ЗаведующийАдминистративная группа | Возможности доступа пользователей к банку актуальной информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательных отношений | Локальные актыБанк данных полезных ссылок, наличие странички «ФОП ДО» на официальном сайте ДОО |
| **РППС** |
| 1. | Мониторинг компонентов РППС в контексте ФГОС ДО и ФОП ДО | сентябрь-май | Старший воспитатель | Результаты мониторинга | Аналитическая справка Инструментарий |
| 2. | Создание центров развития ребенка с учетом задач и содержания ФОП ДО  | июнь-август 2023г | Старший воспитатель | Наличие центров | Перечень центровФотогалерея |
| 3. | Обновление компонентов РППС необходимыми материалами и художественной литературой | июнь-август 2023г | Заведующий ДООСтарший воспитатель | Наличие новых компонентов РППС | Перечень центровфотогалерея |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Информационно-методические условия** |
|  |  Проведение диагностики готовности к внедрению ФОП ДО | август 2023г | ЗаведующийАдминистративная группаСтарший воспитатель | Результаты диагностики | Инструментарий мониторинга Аналитические материалы |
| 2. | Размещение на официальном сайте ДОО информации о внедрении ФОП ДО | август 2023г | ЗаведующийАдминистративная группаСтарший воспитатель | Контент | Локальные акты |
| 3. | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах внедрения ФОП ДО | май 2024г | ЗаведующийАдминистративная группаСтарший воспитатель | Управленческие решения | Отчетные материалы Локальные акты |
| 4. | Информирование общественности через СМИ о внедрении и реализации ФОП ДО  | май 2024г | ЗаведующийАдминистративная группаСтарший воспитатель | Контент | Локальные акты |

**Критерии и показатели результативности управленческого проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Критерии** | **Индикаторы и показатели** | **Ожидаемое значение индикаторов и показателей** |
| Доля педагогов, прошедших обучение по вопросам введения и реализации ФОП ДО | % | 100% |